## Slide 1
전체 추진 일정
주요 마일스톤
채널계
지원
아키텍처
구축
홈페이지
/모바일
컨택센터
재무
회계
그룹웨어
/인사
인프라
대외계
재해복구
센터
커스터마이징
분석
Sprint#1
Sprint#2
통합테스트
승인테스트
안정화
정의
UC환경구성
아키텍처
구축계획
구성 및 통합
운영환경 구성
시스템소프트웨어 구축
테스트 구성
DB,미들웨어 구축
가용성/성능테스트
설치계획
수립
설계
개발환경구성
전개
오픈준비
승인테스트 지원
안정화
전개계획
수립
시스템/DB/미들웨어
아키텍처 설계
플랫폼 및
스토리지 구축
통합테스트 지원
요구사항
정의
설계 및 구현
적용 및 구현
정의
요구사항정의
전개
오픈준비
승인테스트 지원
안정화
전개계획
수립
통합테스트
테스트
전원, Cage, N/W 공사
DR센터구축
전원, Cage, N/W 공사
주센터구축
그룹웨어 1차 구축
설치
점검테스트
사용자매뉴얼
작성
그룹웨어 2차 구축
인사시스템 분석/설계
인사시스템 개발/테스트
안정화
분석
요건정의 및 To-Be 프로세스 정의
인터페이스 정의 및 개발공수 산정
통합테스트
통합 및 시스템 테스트,
사용자매뉴얼 작성
승인테스트
오픈준비
전개계획/교육
승인테스트
안정화
커스터마이징
프로토타이핑 실시
프로토타이핑
준비
I/F정의 및 테스트계획 수립
추가개발PGM 작성 및 테스트
서버/클라이언트 개발 및 단위테스트
개발/단위테스트
통합테스트 및 이행
인수테스트
통합테스트
안정화
모바일
모바일 오픈
홈페이지
프로세스 및 화면설계
개발/단위테스트
통합테스트
개발 및 단위테스트
통합테스트1차
성능테스트
통합테스트2차
승인테스트
전개계획
/교육
승인테스트
오픈
준비
안정화
커스터마이징
분석/설계
분석 및 인프라요건정의
장비 발주/입고
전개 및 안정화
통합테스트
통합테스트, 성능테스트
사용자매뉴얼작성
승인테스트
오픈준비
교육
승인테스트
전개계획수립
안정화
상담App. 개발 및 단위테스트, 장비설치
Gap분석 및 요구정의
App. 설계
콜인프라 설계
운영자매뉴얼
작성
기관정의
요건정의
기관연계 테스트
전문등록 및 검증
SW설치
전문설계
통신어댑터
구현
통합테스트
심화연계테스트
운영자매뉴얼 작성
운영자매뉴얼 작성
기본설계/상세설계
Core
Core